## effort
Nom: | Sow
Prénom: | Babacar
Année académique | 2021/2022
Projet: | NBCSim2D
| Total/Semaine | 7.65 | 7.3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.45 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2021-10-02 | 2021-10-09 | 2021-10-16 | 2021-10-23 | 2021-10-30 | 2021-11-06 | 2021-11-13 | 2021-11-20 | 2021-11-27 | 2021-12-04 | 2021-12-11 | 2021-12-18 | 2021-12-25 | 2022-01-01 | 2022-01-08 | 2022-01-15 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 2022-02-05 | 2022-02-12 | 2022-02-19 | 2022-02-26 | 2022-03-05 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30
Total: | 70.7 | 7.65 | 7.3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.45 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 0
Rencontre client(choix sujet) | 0.2 | 0.2
" client(présentation projet & maquette) | 0.45 | 0.45
Analyse des besoins | 2.3 | 2 | 0.3
Apprentissage java swing | 8 | 5 | 3
Découpage du projet | 4 |  | 3 | 1
conception | 53 |  | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | [7 empty] | 3 | 2 | 8 | 5 | 7
Etude pour oral | 2.75 | [9 empty] | 1.45 | 1 | 0.3
correction | 0
code round | 0
test & fix | 0
Rencontre client | 0
Rédaction de la documentation | 0
Préparation de la présentation | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0